## 会议主机验收标准
会议主机验收标准checklist
检查项 | 验收项 | 验收内容 | 验收方法 | 验收标准 | 验收结果 | 备注
1 | 安装规范 | 会议主机安装是否固定牢靠 | 检查会议主机安装位置是否合理 | 安装合理 | □通过
|  | HDMI线、网线、电源线是否整洁有序 | HDMI口是否接入的是HDMI-OUT1，线材排布是否尽可能隐藏，尽可能有序美观 | 接线正常，整洁有序 | □通过
2 | 配置检查 | 会议主机命名规范是否符合要求 | 按会议室实际地理位置和客户房间号填写，例如701会议室，确保后续客户通过扫描的列表能一眼识别出哪个设备属于哪个会议室； | 会议室XXX_xx | □通过
|  | 投屏WiFi是否完成网优 | 投屏WiFi的和Direct信道是否默认为自动，已经完成自动调优，按需关闭部分会议的投屏WIFI功能，避开干扰 | 射频参数都完成网优 | □通过
3 | 网络部署情况 | 会议主机是否使用有线上联网络 | 检查会议主机是否接了客户有线网络，是否正确配置有线接口地址 | 接线正常，地址配置正确 | □通过
|  | 有线上联网络是否打通内外网访问权限 | 通过客户内网无线投屏终端可以正常ping通会议主机IP地址，各项投屏服务所需的端口列表是否都双向放通，电脑连接会议主机上联有线，配置相同IP地址可以ping通公网域名（例如www.baidu.com） | 内外网权限全放通或按配置 指导要求放通对应端口 | □通过
4 | 投屏成功率 | 客户主流办公终端（如公司标配）使用客户端投屏是否可以成功投屏 | 收集客户的主流办公终端（如公司标配），安装好投屏客户端，随机挑选几间会议室，进行多次投屏测试 | 投屏测试成功 | □通过
|  | 客户主流办公终端（如公司标配）根据自适应引导使用Web投屏方式是否可以成功投屏 | 收集客户的主流办公终端（如公司标配），使用Web投屏方式，随机挑选几间会议室，进行多次投屏测试 | 投屏测试成功 | □通过
5 | 投屏效果 | 客户主流办公终端（如公司标配）投屏成功后，画面是否清晰完整 | 收集客户的主流办公终端（如公司标配），进行多次投屏测试，观察投屏成功后画面是否清晰完整 | 投屏画面清晰完整 | □通过
|  | 客户主流办公终端（如公司标配）投屏成功后，投屏声音是否可以正常输出 | 收集客户的主流办公终端（如公司标配），进行多次投屏测试，观察投屏成功后声音是否有正常输出 | 投屏声音正常输出 | □通过
|  | 客户主流办公终端（如公司标配）投屏成功后，投屏响应是否迅速 | 收集客户的主流办公终端（如公司标配），进行多次投屏测试，观察投屏成功后响应是否迅速（观察鼠标移动、画面切换的时延是否正常） | 投屏响应迅速 | □通过
6 | BYOM功能验证 | 客户主流windows办公终端（如公司标配）投屏成功后，能否正常调用会议主机音频外设（全向麦） | 使用windows电脑，安装客户端，连接会议主机，开启线上会议，测试音频设备（全向麦）调用是否正常 | 音频设备调用正常，声音清晰 | □通过
|  | 客户主流windows办公终端（如公司标配）投屏成功后，能否正常调用会议主机视频外设（摄像头） | 使用windows电脑，安装客户端，连接会议主机，开启线上会议，测试视频设备（摄像头）调用是否正常 | 视频设备调用正常，画面清晰 | □通过
|  | 客户主流windows办公终端（如公司标配）连接会议主机后，能否正常获取本地投屏画面，分享给线上会议人员 | 使用windows电脑，安装客户端，连接会议主机，通过应用窗口方式获取本地投屏画面，开启线上会议，分享本地投屏画面给线上会议人员 | 本地投屏画面获取正常，分享给线上参会人员 | □通过
7 | 各类应用验证 | 云桌面类应用（深信服VDI等）功能验证 | 客户部署了云桌面，打开对应的APP，登录云桌面的账号密码，验证VDI功能是否正常 | VDI登录正常，其他功能使用正常 | □通过
|  | 办公类应用（WPS、白板等）功能验证 | 通过WPS分享线上文档到显示屏上 | 文档内容分享正常 | □通过
|  | 会议类应用（腾讯会议Rooms等）功能验证 | 客户有会议类应用的账号，登录对应的APP，使用线上会议功能进行验证 | 可以正常登录Rooms会议APP账号，正常发起线上会议 | □通过
8 | 云管运维检查 | 会议主机是否正常上云管理 | 登录同频云管平台（tonping.sundray.com.cn），查看对应会议主机设备是否正常在云管平台在线，随心笔状态等是否正常，能正常接收到状态推送的告警信息 | 云管运维功能正常 | □通过
9 | 设备版本检查 | 检查会议主机和同频协作客户端是否为最新软件版本 | 1、登录同频云管平台（tonping.sundray.com.cn），查看对应会议主机设备的状态是否为“√”，如果状态为“↑”那就需要更新 2、打开客户端查看是否有软件更新提醒 | 设备为最新软件版本 | □通过
结论